## 功能列表
功能编号 | 所属系统 | 所属板块 | 任务名称 | 工期（H) | 难易度 | 优先级 | 接口名称 | 人员安排 | 完成进度 |  | 合计项
1 | 微服务-用户管理 | APP | 用户密码登录 | 0.5 | 低 | 高 | SY_ChanController_loginUsePwd | 张小虎 | 100% |  | 43 | 黄邈
2 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 分页查询系统用户 | 1 | 低 | 高 | SY_SysUserController_queryUserByPage | 黄邈 | 100% |  | 55.5 | 唐江华
3 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统用户新增 | 1 | 低 | 高 | SY_SysUserController_saveUser | 黄邈 | 100% |  | 69 | 王来利
4 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统用户登录 | 1 | 低 | 高 | SY_SysUserController_loginUsePwd | 张小虎 | 100% |  | 53.5 | 蹇鹏
5 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统用户角色新增 | 1 | 低 | 高 | SY_SysRoleController_saveRole | 张小虎 | 100% |  | 33.5 | 张小虎
6 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统功能权限新增 | 1 | 低 | 高 | SY_SysFunController_saveFun | 张小虎 | 100%
7 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 用户角色配置 | 3 | 中 | 高 | SY_SysRoleFunController_setRoleUser | 张小虎 | 100%
8 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 角色权限配置 | 3 | 中 | 高 | SY_SysRoleFunController_setRoleFun | 张小虎 | 100%
9 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 查询用户角色 | 1 | 低 | 高 | SY_SysUserRoleController_queryUserRole | 张小虎 | 100%
10 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 查询用户权限列表 | 1 | 低 | 高 | SY_SysUserRoleController_queryUserFun | 张小虎 | 100%
11 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方用户新增 | 1 | 低 | 高 | SY_SysFundUserController_saveFundUser | 黄邈 | 100%
12 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方新增 | 1 | 低 | 高 | BS_SysFundController_saveFund | 黄邈 | 100%
13 | 微服务-用户管理 | 资金方端 | 资金方用户登录 | 1 | 低 | 高 | SY_FundUserController_loginFundUser | 张小虎 | 100%
14 | 微服务-用户管理 | APP | 实名认证 | 1 | 低 | 中 | SY_ChanController_realAuth | 黄邈 | 100%
15 | 微服务-用户管理 | APP | 修改头像 | 1.5 | 中 | 中 | SY_ChanController_updateHead | 黄邈 | 100%
16 | 微服务-用户管理 | APP | 用户注册 | 0.5 | 低 | 中 | SY_ChanController_registUser | 黄邈 | 100%
17 | 微服务-用户管理 | APP | 用户验证码登录 | 0.5 | 低 | 中 | SY_ChanController_loginUseValidCode | 张小虎 | 100%
18 | 微服务-用户管理 | APP | 获取操作验证码 | 0.5 | 低 | 中 | SY_ChanController_getValidCode | 张小虎 | 100%
19 | 微服务-用户管理 | APP | 获取注册验证码 | 0.5 | 低 | 中 | SY_ChanController_getRegistValidCode | 张小虎 | 100%
20 | 微服务-用户管理 | APP | 获取登录验证码 | 0.5 | 低 | 中 | SY_ChanController_getLoginValidCode | 张小虎 | 100%
21 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 分页查询角色 | 1 | 低 | 中 | SY_SysRoleController_queryRoleByPage | 张小虎 | 100%
22 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统用户角色修改 | 1 | 低 | 中 | SY_SysRoleController_updateRole | 张小虎 | 100%
23 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 分布查询功能权限 | 1 | 低 | 中 | SY_SysFunController_queryFunByPage | 张小虎 | 100%
24 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统功能权限修改 | 1 | 低 | 中 | SY_SysFunController_updateFun | 张小虎 | 100%
25 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 分页查询渠道人用户 | 1 | 低 | 中 | SY_SysChanController_queryChanByPage | 黄邈 | 100%
26 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 冻结提现 | 1 | 低 | 中 | SY_SysChanController_freezeChanAccount | 黄邈 | 100%
27 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 分页查询资金方用户 | 0.5 | 低 | 中 | SY_SysFundUserController_queryFundUserByPage | 黄邈 | 100%
28 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方用户修改 | 1 | 低 | 中 | SY_SysFundUserController_updateFundUser | 黄邈 | 100%
29 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 分页查询资金方信息 | 1 | 低 | 中 | SY_SysFundController_queryFundByPage | 黄邈 | 100%
30 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方修改 | 1 | 低 | 中 | BS_SysFundController_updateFund | 黄邈 | 100%
31 | 微服务-用户管理 | APP | 修改手机号 | 0.5 | 低 | 低 | SY_ChanController_updatePhone | 黄邈 | 100%
32 | 微服务-用户管理 | APP | 修改登录密码 | 0.5 | 低 | 低 | SY_ChanController_updatePassword | 黄邈 | 100%
33 | 微服务-用户管理 | APP | 修改交易密码 | 0.5 | 低 | 低 | SY_ChanController_updateDealPassword | 黄邈 | 100%
34 | 微服务-用户管理 | APP | 找回交易密码 | 0.5 | 低 | 低 | SY_ChanController_findDealPassword | 黄邈 | 100%
35 | 微服务-用户管理 | APP | 基础信息维护 | 2 | 低 | 低 | SY_ChanController_updateUserInfo | 黄邈 | 100%
36 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统用户修改 | 1 | 低 | 低 | SY_SysUserController_updateUser | 黄邈 | 100%
37 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 修改密码 | 0.5 | 低 | 低 | SY_SysUserController_updatePassword | 黄邈 | 100%
38 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 密码重置 | 0.5 | 低 | 低 | SY_SysUserController_resetPassword | 黄邈 | 100%
39 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统用户锁定/解锁用户 | 0.5 | 低 | 低 | SY_SysUserController_lockUser | 黄邈 | 100%
40 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统用户角色删除 | 1 | 低 | 低 | SY_SysRoleController_deleteRole | 张小虎 | 100%
41 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 系统功能权限删除 | 1 | 低 | 低 | SY_SysFunController_deleteFun | 张小虎 | 100%
42 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 查询渠道人用户 | 1 | 低 | 低 | SY_SysChanController_queryChanById | 黄邈 | 100%
43 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 锁定渠道人用户 | 0.5 | 低 | 低 | SY_SysChanController_lockChan | 黄邈 | 100%
44 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 修改渠道人用户分值 | 0.5 | 低 | 低 | SY_SysChanController_updateChanPoint | 黄邈 | 100%
45 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方用户查看 | 1 | 低 | 低 | SY_SysFundUserController_queryFundUserById | 黄邈 | 100%
46 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方用户密码修改 | 1 | 低 | 低 | SY_SysFundUserController_updateFundUserPassword | 黄邈 | 100%
47 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方查看 | 1 | 低 | 低 | BS_SysFundController_queryFundById | 黄邈 | 100%
48 | 微服务-用户管理 | 业务管理 | 资金方锁定/解锁 | 0.5 | 低 | 低 | BS_SysFundController_lockFund | 黄邈 | 100%
49 | 微服务-用户管理 | 资金方端 | 资金方基本信息查看 | 0.5 | 低 | 低 | BS_FundController_queryFundById | 黄邈 | 100%
50 | 微服务-用户管理 | 资金方端 | 资金方修改密码 | 1 | 低 | 低 | 取消该功能 | 黄邈
51 | 微服务-用户管理 | 资金方端 | 资金方基础信息维护 | 1 | 低 | 低 | BS_FundController_updateFund | 黄邈 | 100%
52 | 微服务-公共管理 | APP | 渠道人分页查询消息 | 2 | 低 | 中 | PG_ChanMsgController_queryMessageByPage | 王来利 | 100%
53 | 微服务-公共管理 | APP | 渠道人消息明细查看 | 1.5 | 低 | 中 | PG_ChanMsgController_queryMessageById | 王来利 | 100%
54 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 分页查询消息 | 2 | 低 | 中 | PG_SysMsgController_queryMessageByPage | 王来利 | 100%
55 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 消息明细查看 | 1.5 | 低 | 中 | PG_SysMsgController_queryMessageById | 王来利 | 100%
56 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 消息模板修改 | 1 | 低 | 中 | PG_SysMsgController_updateMessageTemplete | 王来利 | 100%
57 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 消息发送/推送 | 2 | 中 | 中 | PG_SysMsgController_sendMeaage | 王来利 | 100%
58 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 消息模板添加 | 2 | 低 | 高 | PG_SysMsgController_saveMessageTemplete | 王来利 | 100%
59 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 消息模板分页查询 | 1 | 低 | 高 | PG_SysMsgController_queryMessageTempleteByPage | 王来利 | 100%
60 | 微服务-公共管理 | APP | 渠道人意见反馈 | 1.5 | 低 | 低 | PG_ChanOpinionController_feedBack | 王来利 | 100%
61 | 微服务-公共管理 | APP | 用户指南 | 0.5 | 低 | 低 | PG_ChanController_getContentByUserGuide | 王来利 | 100%
62 | 微服务-公共管理 | APP | 版本更新 | 0.5 | 低 | 低 | PG_ChanController_getSystemUpdate | 王来利 | 100%
63 | 微服务-公共管理 | APP | 法律条款 | 0.5 | 低 | 低 | PG_ChanController_getContentByLegalProvisions | 王来利 | 100%
64 | 微服务-公共管理 | APP | 关于平台 | 0.5 | 低 | 低 | PG_ChanController_getContentByPlatInfo | 王来利 | 100%
65 | 微服务-公共管理 | APP | 邀请好友 | 0.5 | 低 | 低 | PG_ChanController_getContentByInviteCode | 王来利 | 100%
66 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 分页意见查询 | 1.5 | 低 | 低 | PG_SysOpinionController_queryOpinionByPage | 王来利 | 100%
67 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 意见回复 | 1.5 | 低 | 低 | PG_SysOpinionController_replyOpinion | 王来利 | 100%
68 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 意见详细 | 1 | 低 | 低 | PG_SysOpinionController_queryOpinionById | 王来利 | 100%
69 | 微服务-公共管理 | 业务管理 | 消息模板删除 | 0.5 | 低 | 低 | PG_SysMsgController_deleteMessageTemplete | 王来利 | 100%
70 | 微服务-公共管理 | 资金方端 | 资金方分页查询消息 | 2 | 低 | 低 | PG_FundMsgController_queryMessageByPage | 王来利 | 100%
71 | 微服务-公共管理 | 资金方端 | 资金方消息明细查看 | 1.5 | 低 | 低 | PG_FundMsgController_queryMessageById | 王来利 | 100%
72 | 微服务-公共管理 | 资金方端 | 资金方意见反馈 | 1.5 | 低 | 低 | PG_FundOpinionController_feedBack | 王来利 | 100%
73 | 微服务-评价管理 | APP | 渠道人业务评价明细 | 2 | 中 | 中 | EM_ChanController_queryEvaluateById | 王来利 | 100%
74 | 微服务-评价管理 | APP | 渠道人业务评价 | 2 | 低 | 中 | EM_ChanController_assessOrder | 王来利 | 100%
75 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 分页查询业务评价 | 2 | 低 | 中 | EM_SysController_queryEvaluateByPage | 王来利 | 100%
76 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 分页查询评价标签 | 1.5 | 低 | 中 | EM_SysController_queryEvaluateLabelByPage | 王来利 | 100%
77 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 业务评价（仅做为业务数据接口） | 2 | 低 | 中 | EM_SysController_assessOrderDataJoin | 王来利 | 100%
78 | 微服务-评价管理 | APP | 渠道人分页查询业务评价 | 2 | 低 | 中 | EM_ChanController_queryEvaluateByPage | 王来利 | 100%
79 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 评价标签新增 | 1.5 | 低 | 中 | EM_SysController_saveLabel | 王来利 | 100%
80 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 评价标签删除 | 0.5 | 低 | 低 | EM_SysController_deleteLabel | 王来利 | 100%
81 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 评价敏感词添加 | 1.5 | 低 | 低 | EM_SysController_saveSensitiveWords | 王来利 | 100%
82 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 评价敏感词修改 | 2 | 低 | 低 | EM_SysController_updateSensitiveWords | 王来利 | 100%
83 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 评价敏感词分页查询 | 1.5 | 低 | 低 | EM_SysController_querySensitiveWordsByPage | 王来利 | 100%
84 | 微服务-评价管理 | 业务管理 | 评价敏感词删除 | 0.5 | 低 | 低 | EM_SysController_deleteSensitiveWords | 王来利 | 100%
85 | 微服务-评价管理 | 资金方端 | 资金方分页查询业务评价 | 1.5 | 低 | 低 | EM_FundController_queryEvaluateByPage | 王来利 | 100%
86 | 微服务-评价管理 | 资金方端 | 资金方业务评价明细 | 2 | 中 | 低 | EM_FundController_queryEvaluateById | 王来利 | 100%
87 | 微服务-评价管理 | 资金方端 | 资金方业务评价 | 2 | 低 | 低 | EM_FundController_assessOrder | 王来利 | 100%
88 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询产品审核 | 2 | 低 | 中 | BS_ProductController_getToApproveProByPage | 王来利 | 100%
89 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品审核详细 | 1 | 低 | 中 | BS_ProductController_getToApprovePro | 王来利 | 100%
90 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品修改 | 1 | 低 | 中 | BS_ProductController_updateProductForPre | 王来利 | 100%
91 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 资金方产品修改 | 1 | 低 | 中 | BS_FundController_updateProductForPre | 王来利 | 100%
92 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品添加 | 1.5 | 低 | 高 | BS_ProductController_saveProductForPre | 王来利 | 100%
93 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品发布 | 1 | 低 | 高 | BS_ProductController_publishProductToApp | 王来利 | 100%
94 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品发布审核 | 1 | 中 | 高 | BS_ProductController_appPublishProduct | 王来利 | 100%
95 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 资金方产品添加 | 1.5 | 低 | 高 | BS_FundController_saveProductForPre | 王来利 | 100%
96 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 资金方产品发布 | 1 | 低 | 高 | BS_FundController_puslishProduct | 王来利 | 100%
97 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品下架 | 1 | 低 | 低 | BS_ProductController_downProductToApp | 王来利 | 100%
98 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品下架审核 | 1 | 中 | 低 | BS_ProductController_appDownProduct | 王来利 | 100%
99 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 资金方产品下架 | 1 | 低 | 低 | BS_FundController_downProductForPre | 王来利 | 100%
100 | 微服务-业务管理 | APP | 渠道人分页查询客户 | 2 | 低 | 中 | CS_ChanController_getCustByPage | 蹇鹏 | 100%
101 | 微服务-业务管理 | APP | 渠道人客户明细查看 | 1 | 低 | 中 | CS_ChanController_getCust | 蹇鹏 | 100%
102 | 微服务-业务管理 | APP | 渠道人分页查询客户业务列表 | 2.5 | 低 | 中 | CS_ChanController_getCustOrderByPage | 蹇鹏 | 100%
103 | 微服务-业务管理 | APP | 产品详细查询 | 1 | 低 | 中 | CS_ChanController_getProduct | 王来利 | 100%
104 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询业务 | 2 | 低 | 中 | BS_OrderController_getOrderByPage | 蹇鹏 | 100%
105 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询客户业务列表 | 2 | 低 | 中 | BS_CustController_getCustOrderByPage | 蹇鹏 | 100%
106 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 业务进度变更 | 2 | 中 | 中 | BS_FundController_updateOrderProcess | 蹇鹏 | 100%
107 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 业务确认放款 | 1.5 | 高 | 中 | BS_FundController_confirmLoan | 蹇鹏 | 100%
108 | 微服务-业务管理 | APP | 渠道人分页查询业务 | 4 | 中 | 中 | CS_ChanController_getOrderByPage | 蹇鹏 | 100%
109 | 微服务-业务管理 | APP | 渠道人业务明细查看 | 4 | 中 | 中 | CS_ChanController_getOrder | 蹇鹏 | 100%
110 | 微服务-业务管理 | APP | 产品匹配 | 15 | 高 | 高 | CS_ChanController_getFitProductList | 蹇鹏 | 55%
111 | 微服务-业务管理 | APP | 贷款申请 | 11 | 高 | 高 | CS_ChanController_saveLoanApply | 蹇鹏 | 50%
112 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 业务明细查看 | 1 | 低 | 低 | BS_OrderController_getOrder | 蹇鹏 | 100%
113 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询客户 | 2 | 低 | 低 | BS_CustController_getCustByPage | 蹇鹏 | 100%
114 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 客户明细查看 | 1 | 低 | 低 | BS_CustController_getCust | 蹇鹏 | 100%
115 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品详细 | 1 | 低 | 低 | BS_ProductController_getProduct | 王来利 | 100%
116 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询产品信息 | 2 | 低 | 低 | BS_ProductController_getMainProByPage | 王来利 | 100%
117 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 资金方分页查询业务 | 1.5 | 低 | 低 | BS_FundController_getFundOrderByPage | 蹇鹏 | 100%
118 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 资金方业务明细查看 | 1 | 低 | 低 | BS_FundController_getFundOrder | 蹇鹏 | 100%
119 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询产品匹配规则 | 1 | 低 | 中 | BS_ProductRuleController_getProductRuleByPage | 黄邈 | 100%
120 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品匹配规则添加 | 2 | 中 | 高 | BS_ProductRuleController_saveProductRule | 黄邈 | 100%
121 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询用户等级规则 | 1 | 低 | 低 | BS_UserLevelRuleController_getUserLevelRuleByPage | 黄邈 | 100%
122 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 用户等级规则添加 | 1 | 低 | 低 | BS_UserLevelRuleController_saveUserLevelRule | 黄邈 | 100%
123 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询业务推送规则 | 1 | 低 | 低 | BS_OrderRuleController_getOrderRuleByPage | 黄邈 | 100%
124 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 业务推送规则添加 | 1.5 | 低 | 低 | BS_OrderRuleController_saveOrderRule | 黄邈 | 100%
125 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 分页查询用户积分规则 | 1 | 低 | 低 | BS_UserPointRuleController_getUserPointRuleByPage | 黄邈 | 100%
126 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 用户积分规则添加 | 1 | 低 | 低 | BS_UserPointRuleController_saveUserPointRule | 黄邈 | 100%
127 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品匹配规则修改 | 1 | 低 | 中 | BS_ProductRuleController_updateProductRule | 黄邈 | 100%
128 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 产品匹配规则删除 | 1 | 低 | 中 | BS_ProductRuleController_deleteProductRule | 黄邈 | 100%
129 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 用户等级规则修改 | 1 | 低 | 低 | BS_UserLevelRuleController_updateUserLevelRule | 黄邈 | 100%
130 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 用户等级规则删除 | 0.5 | 低 | 低 | BS_UserLevelRuleController_deleteUserLevelRule | 黄邈 | 100%
131 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 业务推送规则修改 | 1 | 低 | 低 | BS_OrderRuleController_updateOrderRule | 黄邈 | 100%
132 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 业务推送规则删除 | 0.5 | 低 | 低 | BS_OrderRuleController_deleteOrderRule | 黄邈 | 100%
133 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 用户积分规则修改 | 1 | 低 | 低 | BS_UserPointRuleController_updateUserPointRule | 黄邈 | 100%
134 | 微服务-业务管理 | 业务管理 | 用户积分规则删除 | 0.5 | 低 | 低 | BS_UserPointRuleController_deleteUserPointRule | 黄邈 | 100%
135 | 微服务-佣金管理 | 业务管理 | 返佣入账审核确认（仅做为业务数据接口） | 4 | 高 | 高 | YJ_SysController_confirmForWaterDataJoin | 张小虎 | 100%
136 | 微服务-佣金管理 | 业务管理 | 凭证补录（仅做为业务数据接口） | 3 | 中 | 高 | YJ_SysVoucherController_voucherMakeupDataJoin | 唐江华 | 100%
137 | 微服务-佣金管理 | 业务管理 | 提现信息校验 | 1.5 | 高 | 高 | YJ_SysController_cashApplyCheck | 唐江华 | 100% | 取消0810迭代
138 | 微服务-佣金管理 | 数据接口 | 返佣入账数据接入（业务管理[微服务]-返佣转账） | 2 | 中 | 高 | YJ_SysController_forWaterDataJoin | 张小虎 | 100%
139 | 微服务-佣金管理 | APP | 分页查询佣金明细 | 3 | 低 | 中 | YJ_ChanController_queryYjDetailByUser | 唐江华
140 | 微服务-佣金管理 | APP | 添加银行卡 | 1 | 低 | 中 | YJ_ChanBankController_saveBankCard | 唐江华
141 | 微服务-佣金管理 | APP | 佣金汇总查询 | 2 | 中 | 中 | YJ_ChanController_queryYjSumInfo | 唐江华
142 | 微服务-佣金管理 | APP | 佣金提现 | 4 | 中 | 高 | YJ_ChanController_cashApply | 唐江华 | 100%
143 | 微服务-佣金管理 | 业务管理 | 资金明细 | 3 | 低 | 中 | YJ_SysController_queryYjDetailById | 唐江华
144 | 微服务-佣金管理 | 业务管理 | 分页查询返佣入账审核列表 | 1.5 | 低 | 中 | YJ_SysController_queryForWaterAuditByPage | 唐江华
145 | 微服务-佣金管理 | 业务管理 | 查看返佣入账审核明细 | 4 | 中 | 中 | YJ_SysController_queryForWaterAuditDetailById | 唐江华
146 | 微服务-佣金管理 | APP | 分页查询提现流水 | 2 | 低 | 中 | YJ_ChanController_queryCashInfoByPage | 唐江华
147 | 微服务-佣金管理 | APP | 渠道用户分页查询银行卡 | 1 | 低 | 中 | YJ_ChanBankController_queryBankCardByPage | 唐江华
148 | 微服务-佣金管理 | APP | 删除银行卡 | 0.5 | 低 | 中 | YJ_ChanBankController_deleteBankCard | 唐江华
149 | 微服务-佣金管理 | APP | 设置默认银行卡 | 0.5 | 低 | 中 | YJ_ChanBankController_fitBankCard | 唐江华
150 | 微服务-佣金管理 | 业务管理 | 分页查询银行卡 | 0.5 | 低 | 中 | YJ_SysBankController_queryBankCardByPage | 唐江华
151 | 微服务-佣金管理 | 资金方端 | 分页查询佣金列表 | 2 | 低 | 中 | YJ_FundController_queryYjByPage | 唐江华
152 | 微服务-佣金管理 | 资金方端 | 佣金明细 | 3 | 中 | 中 | YJ_FundController_queryYjDetailById | 唐江华
功能编号: 153; 所属系统: 微服务-佣金管理; 所属板块: 业务管理; 任务名称: 资金概览; 人员安排: 唐江华 | 不需要实现
154 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 提现审核 | 7 | 高 | 高 | YJ_ChanController_cashApplyAudit | 唐江华 | 100%
155 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 凭证补录 | 4 | 中 | 高 | YJ_ChanVoucherController_voucherMakeup | 唐江华 | 100%
156 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 返佣入账审核 | 7 | 高 | 高 | YJ_ChanController_forWaterAudit | 张小虎 | 100%
157 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 分页查询出账列表 | 3 | 中 | 低 | YJ_ChanController_queryPayAmtByPage | 唐江华
158 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 出账详情 | 2 | 中 | 低 | YJ_ChanController_queryPayAmtDetailById | 唐江华
159 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 分页查询入账列表 | 3 | 中 | 低 | YJ_ChanController_queryIncomeAmtByPage | 唐江华
160 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 入账详情 | 2 | 中 | 低 | YJ_ChanController_queryIncomeAmtDetailById | 唐江华
161 | 业务系统端-佣金管理 | 业务管理 | 凭证查询 | 2 | 低 | 中 | YJ_ChanVoucherController_queryVoucherByPage | 唐江华
162 | 微服务-业务管理 | 资金方端 | 返佣转账 | 5.5 | 高 | 中 | BS_FundController_forWaterTransfer | 蹇鹏 | 80%
138 | 微服务-佣金管理 | 数据接口 | 返佣转账数据推送（同138） |  |  |  | 见138 | 张小虎 | 100%
163 | 微服务-佣金管理 | 数据接口 | 提现审核数据推送（微服务库->业务管理库） |  |  |  | YJ_SysController_cashApplyDataJoin | 唐江华
164 | 微服务-佣金管理 | 数据接口 | 提现审核确认数据推送（业务管理库->微服务库） |  |  |  | YJ_SysController_cashApplyAuditDataJoin | 唐江华
165 | 微服务-佣金管理 | 数据接口 | 凭证补录数据推送（业务管理库->微服务库） |  |  |  | YJ_SysController_voucherMakeupDataJoin | 唐江华
135 | 微服务-佣金管理 | 数据接口 | 返佣入账审核确认推送（业务管理库->微服务库） 同135 |  |  |  | 见135 | 张小虎 | 100%
166 | 微服务-评价管理 | 数据接口 | 返佣入账审核确认推送（业务管理库->微服务库） |  |  |  | EM_SysController_confirmForWaterDataJoin | 张小虎
167 | 微服务-业务管理 | 数据接口 | 返佣入账审核确认推送（业务管理库->微服务库） |  |  |  | BS_SysController_confirmForWaterDataJoin | 张小虎 | 100%
168 | 微服务-公共管理 | 数据接口 | 凭证补录数据推送（业务管理库->微服务库） |  |  |  | PG_SysController_voucherMakeupDataJoin | 唐江华

## UI功能
序号 | 所属模块 | 任务名称 | 工期（H） | 优先级 | 人员安排 | 备注 | 完成进度
1 | 基础框架建设 | 整体布局及菜单 | 15 | 高 | 黄邈 |  |  | 57.5 | 黄邈
2 | 基础框架建设 | 公共组件 | 15 | 高 | 张小虎 |  |  | 26.5 | 张小虎
3 | 用户管理 | 角色列表 | 2 | 高 | 张小虎 |  |  | 27 | 唐江华
4 | 用户管理 | 新增角色 | 1 | 高 | 张小虎 |  |  | 58 | 王来利
5 | 用户管理 | 修改角色 | 1 | 高 | 张小虎 |  |  | 0 | 蹇鹏
6 | 用户管理 | 角色绑定权限 | 2 | 高 | 张小虎
7 | 用户管理 | 权限列表 | 1 | 高 | 张小虎
8 | 用户管理 | 新增权限 | 1.5 | 高 | 张小虎
9 | 用户管理 | 修改权限 | 1 | 高 | 张小虎
10 | 用户管理 | 用户角色配置 | 2 | 高 | 张小虎
11 | 用户管理 | 登录 | 2 | 高 | 黄邈
12 | 用户管理 | 系统用户密码修改 | 1 | 低 | 黄邈
13 | 用户管理 | 系统用户密码重置 | 1 | 低 | 黄邈
14 | 用户管理 | 资金方用户密码修改 | 1 | 低 | 黄邈
15 | 用户管理 | 系统用户首页 |  |  |  | 暂缓
16 | 用户管理 | 资金方首页（缺页面） |  |  |  | 暂缓
17 | 用户管理 | 系统用户列表 | 2 | 高 | 黄邈
18 | 用户管理 | 系统用户新增 | 1.5 | 高 | 黄邈
19 | 用户管理 | 系统用户修改 | 1 | 高 | 黄邈
20 | 用户管理 | 资金方用户列表 | 2 | 中 | 黄邈
21 | 用户管理 | 资金方用户新增 | 1.5 | 中 | 黄邈
22 | 用户管理 | 资金方用户修改 | 1 | 中 | 黄邈
23 | 用户管理 | 渠道人用户列表 | 2 | 低 | 黄邈
24 | 用户管理 | 渠道人分值修改 | 1.5 | 低 | 黄邈
25 | 佣金管理 | 资金概览 |  |  |  | 暂缓
26 | 佣金管理 | 出入账列表 | 5 | 低 | 唐江华 | 入账列表UI需要调整（列抬头应为凭证名称） 出账列表UI去掉出入账标识
27 | 佣金管理 | 出账明细 | 2 | 低 | 唐江华
28 | 佣金管理 | 入账明细 | 5 | 低 | 唐江华 | UI需要调整，列表应由凭证列表和业务列表两部分组成，其中业务列表应允许关联至业务详细查看
29 | 佣金管理 | 银行卡列表 | 1 | 低 | 唐江华
30 | 佣金管理 | 入账审核待审核列表 | 1.5 | 高 | 唐江华
31 | 佣金管理 | 入账审核已审核列表 | 1.5 | 高 | 唐江华
32 | 佣金管理 | 入账审核详细 | 1 | 高 | 唐江华 | 同审批UI，但不需要审批意见
33 | 佣金管理 | 入账审核审批 | 1.5 | 高 | 唐江华
34 | 佣金管理 | 提现审核待审核列表 | 1.5 | 高 | 唐江华
35 | 佣金管理 | 提现审核已审核列表 | 1.5 | 高 | 唐江华
36 | 佣金管理 | 提现审核详细（缺） | 1.5 | 高 | 唐江华 | 同审批UI，但不需要审批意见
37 | 佣金管理 | 提现审核审批 | 1.5 | 高 | 唐江华 | 需要增加付款方式（线下转账、第三方代付）
38 | 佣金管理 | 凭证补录 | 1.5 | 高 | 唐江华
39 | 佣金管理 | 凭证列表 | 1 | 高 | 唐江华 | 操作列增加查看详细（根据出入账标识，显示对应的业务界面）
40 | 业务管理 | 资金方列表 | 1 | 低 | 王来利
41 | 业务管理 | 资金方新增 | 1 | 低 | 王来利
42 | 业务管理 | 资金方修改 | 1 | 低 | 王来利
43 | 业务管理 | 业务进度列表 | 1.5 | 高 | 黄邈
44 | 业务管理 | 业务进度明细查看（缺） | 1.5 | 高 | 黄邈 | 同业务进度变更，但不可进行修改
45 | 业务管理 | 业务进度明细变更 | 1.5 | 高 | 黄邈 | 仅能变更业务状态
46 | 业务管理 | 业务进度确认放款（缺） | 1.5 | 高 | 黄邈 | 填写实际放款四要素（金额、期限、还款方式、利率）
47 | 业务管理 | 业务返佣转账（缺） | 12 | 高 | 黄邈 | 同入账审核审批，但凭证列表数据及业务数据需要自己进行添加。
48 | 业务管理 | 客户列表 | 1.5 | 中 | 王来利
49 | 业务管理 | 新增客户 | 1 | 低 | 王来利 | 调整UI，不需要借款记录、配偶姓名、配偶职业类别
50 | 业务管理 | 客户借款记录列表 | 2 | 中 | 王来利
51 | 业务管理 | 客户借款记录详细（缺） | 1.5 | 中 | 王来利 | 可参考业务进度明细查看
52 | 业务管理 | 产品列表 | 2 | 高 | 王来利
53 | 业务管理 | 产品新增 | 2.5 | 高 | 王来利
54 | 业务管理 | 产品修改 | 2 | 低 | 王来利
55 | 业务管理 | 产品明细 | 1.5 | 中 | 王来利
56 | 业务管理 | 产品审核列表 | 1.5 | 高 | 王来利
57 | 业务管理 | 产品审核明细 | 1.5 | 高 | 王来利
58 | 业务管理 | 用户积分规则列表 | 1.5 | 低 | 王来利
59 | 业务管理 | 用户积分规则增加 | 1.5 | 低 | 王来利
60 | 业务管理 | 用户积分规则修改 | 1.5 | 低 | 王来利
61 | 业务管理 | 用户积分规则查看-无接口 | 1 | 低 | 王来利 | UI已取消，取消该功能 于0808迭代
62 | 业务管理 | 用户等级规则列表 | 1.5 | 低 | 王来利
63 | 业务管理 | 用户等级规则增加 | 1.5 | 低 | 王来利
64 | 业务管理 | 用户等级规则修改 | 1.5 | 低 | 王来利
65 | 业务管理 | 用户等级规则查看-无接口 | 1 | 低 | 王来利 | 取消该功能 于0809迭代
66 | 业务管理 | 业务推送规则列表 |  |  |  | 于0809迭代
67 | 业务管理 | 业务推送规则增加 |  |  |  | 于0809迭代
68 | 业务管理 | 业务推送规则修改 |  |  |  | 于0809迭代
69 | 业务管理 | 业务推送规则查看 |  |  |  | 于0809迭代 ，取消该功能
70 | 业务管理 | 产品匹配规则列表 | 1.5 | 高 | 王来利
71 | 业务管理 | 产品匹配规则增加 | 1.5 | 高 | 王来利
72 | 业务管理 | 产品匹配规则修改 | 1.5 | 高 | 王来利
73 | 业务管理 | 产品匹配规则查看 | 1 | 高 | 王来利 | 取消该功能 于0809迭代
74 | 评价管理 | 标签列表 | 1.5 | 中 | 王来利
75 | 评价管理 | 标签增加 | 1.5 | 中 | 王来利
76 | 评价管理 | 标签修改-无接口 | 1.5 | 中 | 王来利 | 已添加 于0808迭代
77 | 评价管理 | 标签查看-无接口 | 1 | 中 | 王来利 | 取消该功能 于0808迭代
78 | 评价管理 | 敏感词管理 | 7 | 低 | 黄邈
79 | 评价管理 | 评价查询 |  |  |  | 已于0807迭代
80 | 公共管理 | 意见列表 | 1.5 | 低 | 王来利
81 | 公共管理 | 意见详细 | 1.5 | 低 | 王来利
82 | 公共管理 | 意见回复 | 1.5 | 低 | 王来利
83 | 公共管理 | 消息模板配置列表 | 1 | 低 | 王来利
84 | 公共管理 | 消息模板配置增加 | 1.5 | 低 | 王来利
85 | 公共管理 | 消息模板配置修改(缺） | 2 | 低 | 王来利
86 | 公共管理 | 消息模板配置查看(缺） | 1.5 | 低 | 王来利 | 于0809迭代
87 | 公共管理 | 消息推送列表 | 1.5 | 低 | 王来利
88 | 公共管理 | 消息状态更改（缺） | 2 | 低 | 王来利
89 | 评价管理 | 标签删除 | 1 | 低 | 王来利
90 | 业务管理 | 用户积分规则删除 | 1 | 低 | 王来利